## PACQ
Origine | Critères | Référents | Actions | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Commentaires
|  |  |  | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre
Création AQS | Formalités | L. MARGOT | Inscription URSSAF |  | V
Création AQS | Communication | L. MARGOT | Créer cartes de visite + dépliants |  |  | V | V
Formations | RPS | L. MARGOT | Suivre formation en RPS et QVT | [5 empty] | V
Création AQS | Démarche qualité | L. MARGOT | Etablir une gestion documentaire (pcd des pcd, politique qualité…) | [6 empty] | V | V
Création AQS | Formalités | L. MARGOT | Se référencer au DATADOCK | [10 empty] | V
Formations | OF | L. MARGOT | S'informer sur le BPF | [8 empty] | V
Formations | OF | L. MARGOT | S'informer sur la réforme de la formation professionnelle continue | [9 empty] | V
Création AQS | Formalités | L. MARGOT | Réaliser le BPF | [9 empty] | V
Création AQS | Formalités | L. MARGOT | Contacter un expert comptable pour le bilan comptable | [9 empty] | V
Création AQS | Démarche qualité | L. MARGOT | Réactualiser la politique qualité au regard du DATADOCK | [9 empty] | V
Création AQS | Démarche qualité | L. MARGOT | Rédiger le bilan annuel | [9 empty] | V
Formations | OF | L. MARGOT | Suivre la formation CCI "5 jours pour entreprendre" | [9 empty] | V
Création AQS | Communication | L. MARGOT / Stagiaire | Créer un site Internet | [14 empty] | R | R | R |  |  |  | Avec un stagiaire développeur WEB
| Communication | L. MARGOT | Réactualiser le flyer | [7 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | R |  |  |  | R | Pour 2020 : rajouter la modalité d'intervention inter-établissement - mettre le logo modifié
Demande d'un client suite à devis | OF | L. MARGOT | Mettre en place les formations inter établissement | [12 empty] | V
| Communication | L. MARGOT | Réactualiser le catalogue de formation | [12 empty] | V |  | V |  | R |  | R
| Communication | L. MARGOT | Refaire référencement sur le site du Carif Oref | [15 empty] | R
Référentiel National Qualité | Communication | L. MARGOT / Stagiaire | Intégrer les bilans annuels et les indicateurs au Site Internet | [16 empty] | R
L. MARGOT
L. MARGOT
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28
|  |  |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 50% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 67.86%
|  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 50% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | 100% | 32.14%

## Indicateurs
Nombre de stagiaires
2016 | 0
2017 | 69
2018 | 53
Nombre d'heures dispensées
2016 | 0
2017 | 864
2018 | 578
Bilan quizz / formation
| Le Châtelet | Lignières
Evaluation Interne | 15.43 | 15.78 | 0
Bilan satisfaction / formation/ thématique
Evaluation interne/Châtelet
| Satisfait/très satisfait | Acceptable | Insatisfaisant | NI
Moyens pédagogiques | 86% | 11% | 3%
Animation | 100%
Atteinte des objectifs | 100%
Echanges | 100%
Attentes personnelles | 100%
Application professionnelle | 50% | 50%

## Synthèse
Synthèse des actions
Actions réalisées | #REF!
Actions en cours | #REF!
Actions à faire | #REF!
#REF!